## Equipo
Rol | Función del rol | Grupo 8 - Warbug | Documento | Correo | Carrera | HTML | CSS | Java | Sprint boot | Exp. Desarrollo | Dia | Hora | Ciudad
1. Desarrollador | Generar las fuentes para el frontend y el backend | Diego Fernando Gaitan Avella | 1116553521 | gaitandiego10@gmail.com | Tec Sistemas | Básica | Básica | Ciclo II | No | No | L-V | Noche | Aguazul
2. Analista | Levantar las necesidades del negocio para convertirlas en requerimientos del sistema | Mauricio Alvarez Heredia | 17423015 | mauro.h01@gmail.com | Ing Electrónico | NO | NO | Ciclo II | No | No | L-V | mañana y tarde | Villavicencio
3. Product Owner | Conocer el producto software que se va a elaborar en el proyecto | Sebastian Gutierrez Perez | 1113683421 | Segutierrezpe@unal.edu.co | Ing Agroindustrial | No | No | Ciclo II | No | No | L-V | Noche | Cali
4. Administrador de BD | Gestionar y disponer el motor de base de datos para el proyecto de desarrollo de software | Juan Diego Jimenez | 80229671 | juandijez@gmail.com | Tecnologo de Sistemas | Medio | Basico | Ciclo II | No | paginas web con wordpres, html, y css | L-V | Noche | Bogotá
5. Scrum Master | Gestionar todas las ceremonias y actividades de la metodología Scrum y asignar los recursos a cada rol | Glenda Lisseth Triviño Avila | 52917243 | glendatrivino@yahoo.es | Ing Industrial | No | No | Ciclo II | No | No | L-V | Noche | Medellin
Diego Fernando Gaitan Avella;Mauricio Alvarez Heredia;Sebastian Gutierrez Perez;Juan Diego Jimenez;Glenda Lisseth Triviño Avila
1116553521;17423015;1113683421;80229671;52917243
gaitandiego10@gmail.com; mauro.h01@gmail.com; Segutierrezpe@unal.edu.co; juandijez@gmail.com; glendatrivino@yahoo.es

## Historias de usuario
HU01 | Como usuario administrador, quiero poder crear una empresa en el sistema
HU02 | Como usuario administrador, quiero poder agregar un nuevo empleado a mi empresa
HU03 | Como usuario administrador, quiero poder agregar un ingreso de dinero a la empresa
HU04 | Como usuario administrador, quiero poder agregar un egreso a la empresa
HU05 | Como usuario operativo, quiero poder visualizar todos los gastos e ingresos de la empresa
HU06 | Como usuario administrador, quiero poder visualizar todos los gastos e ingresos de la empresa

## Planeación
Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 3

## Sprint-Historia usuario
Semana de entrega | Sprint | ¿Qué se desarrollará? | Porcentaje de evaluación | Id | Rol | Funcionalidad | Razón | Criterios de aceptación
Semana 2 | Sprint 1: Creación de un equipo de trabajo Definición de los roles de los integrantes Creación de un repositorio en Github | Crear un equipo de trabajo y asignar los roles de cada uno de los integrantes según la metodología Scrum | 25 | 1 | Como superadministrador | Quiero poder crear una empresa en el sistema | Para poder ofrecer el servicio de gestión de ingresos y egresos | ● Es posible crear una nueva empresa en el sistema
|  | Definir las ceremonias de Scrum y el calendario de cada una |  | 2 | Como usuario administrador | Quiero poder crear un nuevo empleado en la empresa | Para que el usuario de tipo empleado pueda crear nuevos ingresos y gastos | ● La aplicación permite crear usuarios adicionales
|  | Tener creado el repositorio de las fuentes en GitHub |  | 3 | Como usuario administrador o como usuario operativo | Quiero poder agregar un ingreso de dinero | Para poder llevar un control de las ventas | ● La aplicación permite a un administrador o a un usuario operativo ejecutar un ingreso de dinero
|  | Realizar pull request con cada cambio al proyecto |  | 4 | Como usuario administrador o como usuario operativo | Quiero poder agregar un egreso de dinero | Para poder llevar un control de los gastos | ● La aplicación permite a un administrador o a un usuario operativo ejecutar un egreso de dinero
|  | Tener creadas las ramas principales development, release, main |  | 5 | Como usuario administrador | Quiero poder visualizar todos los ingresos y egresos y obtener un total | Para poder llevar un control de si mi empresa está perdiendo dinero | ● La aplicación permite visualizar todos los ingresos y gastos y permite visualizar totales
|  | Dar permisos a todos los integrantes del equipo |  | 6 | Como usuario | Quiero poder ingresar al sistema con mi usuario y mi contraseña | Para estar seguro de que las transacciones quedan a mi nombre | ● La aplicación permite iniciar sesión con usuario y contraseña
Hacer comentarios sobre cada cambio que se sube al repositorio
Todos los integrantes realizan cambios a las fuentes, que se deben ver reflejados en el historial
Semana 3 | Sprint 2: Creación de entidades (Java POO) | Modelar una empresa como una clase de Java | 25
Modelar un empleado como una clase de Java
Modelar el movimiento de dinero como una clase de Java
Semanas 4 y 5 | Sprint 3: Backend | Crear entidades, controladores y servicios para cada uno de los modelos | 25
Implementar las reglas de negocio de la aplicación
Semana 6 y 7 | Sprint 4: Front-end | Implementar el frontend de la aplicación | 25
Implementar autenticación en la aplicación
Desplegar la aplicación en Heroku

## Enlaces de interes
Código | Página | Tipo de página
CSS | https://flexboxfroggy.com/#es | Juego
HTML | https://www.w3schools.com/html/default.asp | Tutorial
HTML | https://desarrolladoresweb.org/tutorial-html-html5-completo/ | Tutorial
HTML | https://codepen.io/collection/ABqwGD | Ambiente de desarrollo